## Slide 2
Quản lý thời gian dự án CNTT
Chu Tuấn Nghĩa - 20225056

## Slide 3: 1 Quản lý thời gian là gì?

## Slide 4: Khái niệm
Quản lý thời gian trong dự án CNTT là quá trình lập Project time Plan để đảm bảo các hoạt động/tác vụ của dự án diễn ra theo đúng trình tự và thời hạn đề ra.
Quy trình của quản lý thời gian bao gồm: xác định được các hoạt động, thứ tự, ước lượng nguồn lực, thời gian cho các hoạt động và xây dựng được thời gian biểu phù hợp.
Đây là một phần của quá trình Project Management Plan và có mối quan hệ chặt chẽ với các khía cạnh khác như phạm vi, chi phí, và nhân sự.
Là cơ sở để theo dõi tiến độ, phát hiện trễ và điều chỉnh kịp thời.
Giúp phối hợp liên nhóm (dev/test/ops) thông qua mốc và phụ thuộc rõ ràng.
1. Quản lý hợp nhất | Kế hoạch quản lý dự án
2. Quản lý phạm vi | Thu thập yêu cầu dự án, Xác định phạm vi, Tạo WBS
3. Quản lý thời gian | Xác định các hoạt động, Các hoạt động tuần tự, Ước lượng các nguồn lực cho các hoạt động, Ước lượng thời lượng cho các hoạt động, Xây dựng thời gian biểu
4. Quản lý chi phí | Ước lượng chi phí, Xác định ngân sách
5. Quản lý chất lượng | Kế hoạch chất lượng
6. Quản lý nhân sự | Kế hoạch nguồn lực
7. Quản lý giao tiếp | Kế hoạch giao tiếp
8. Quản lý rủi ro | Kế hoạch quản lý rủi ro, Xác định các rủi ro, Xác định số lượng/mức ảnh hưởng của rủi ro Kế hoạch xử lý rủi ro
9. Quản lý mua sắm | Kế hoạch mua sắm

## Slide 5: 2 Quy trình lập kế hoạch quản lý thời gian

## Slide 6: Quy trình
Để lập kế hoạch quản lý thời gian dự án, ta cần thực hiện theo các bước sau:
Xác định các hoạt động
Sắp xếp tuần tự các hoạt động
Ước lượng tài nguyên cho các hoạt động
Ước lượng thời gian hoàn thành tác vụ.
Tổng hợp thành bản Schedule.

## Slide 7: Xác định các hoạt động
Đây là bước đầu tiên khi xây dựng Schedule.
Ta bắt đầu từ WBS (Work Breakdown Structure) để xác định các công việc cần làm.
Hoạt động cần phải đủ nhỏ để dễ dàng ước lượng về thời gian, nguồn lực.
! Lưu ý: Cần phải đảm bảo các work package đã đủ nhỏ để ước lượng và sự phân chia có rõ ràng hay không?
Minh hoạ: WBS → Activities
WBS
(Deliverables)
Activities (ví dụ)
• Phân tích yêu cầu
• Thiết kế UI/API
• Lập trình module A
• Kiểm thử
• Triển khai

## Slide 8: Sắp xếp các công việc tuần tự
Mục tiêu của giai đoạn này là lập tài liệu quan hệ giữa các hoạt động để tạo “network logic” cho schedule.

## Slide 9: Sắp xếp các công việc tuần tự
Precedence Diagramming Method (PDM)
Mỗi hoạt động được biểu diễn là 1 Node.
Đường nối giữa các Node sẽ thể hiện mối quan hệ tuần tự.
4 kiểu phục thuộc giữa các hoạt động:
FS – Finish to Start (B chỉ được bắt đầu khi A kết thúc)
FF – Finish to Finish (B chỉ kết thúc khi A kết thúc)
A
B
A
B

## Slide 10: Sắp xếp các công việc tuần tự
Precedence Diagramming Method (PDM)
Mỗi hoạt động được biểu diễn là 1 Node.
Đường nối giữa các Node sẽ thể hiện mối quan hệ tuần tự.
4 kiểu phục thuộc giữa các hoạt động:
3. SS – Start to Start (B chỉ bắt đầu khi A bắt đầu)
4. SF – Start to Finish (B chỉ kết thúc khi A bắt đầu)
A
B
A
B

## Slide 11: Sắp xếp các công việc tuần tự
Xác định sự phụ thuộc: 3 loại
Phụ thuộc vĩnh viễn (Mandatory)
Sự phụ thuộc có tính bản chất, quy trình và rang buộc tự nhiên.
Ví dụ: Build xong mới có thể deploy
Phụ thuộc lỏng lẻo (Discretionary)
Phụ thuộc theo lựa chọn, có thể thực hiện sớm hơn hay muộn hơn.
Ví dụ: Test bắt đầu sau khi Dev hoàn thành 30%
Phụ thuộc bên ngoài (External)
Phụ thuộc vào các nhân tố khác như nhà cung cấp, khách hàng,…
Ví dụ: Chờ API đối tác mở sandbox.

## Slide 12: Ước lượng
Ước lượng là một quy trình lặp đi lặp lại, bao gồm 2 quá trình là: Thu thập yêu cầu để đánh giá phạm vi ước lượng và ước lượng các giá trị mục tiêu

## Slide 13: Ước lượng
Ước lượng năng suất: là quá trình đánh giá lượng việc hoàn thành trên một đơn vị thời gian. Để ước lượng tốt, nên dùng dữ liệu lịch sử của team/dự án tương tự.
Để triển khai ước lượng năng suất trong một dự án CNTT cần liên tục thu thập dữ liệu, cập nhật năng suất theo thời gian khi đội ngũ thay đổi, công nghệ thay đổi

## Slide 14: Ước lượng
Ước lượng nguồn lực: Ước tính các dạng và số lượng tài nguyên về vật tư, con người, thiết bị.. cho dự án.
Cần phải biết rõ về tính chất của hoạt động, lịch sử sử dụng nguồn lực hay tài sản của tổ chức để đánh giá yêu cầu nguồn lực, cấu trúc chi tiết dự án.

## Slide 15: 3 Kết luận

## Slide 16: Kết luận
Trong thực tế dự án CNTT luôn có mức độ bất định cao (thay đổi yêu cầu, phụ thuộc tích hợp, năng suất đội ngũ), vì vậy lịch biểu phải được quản trị như một công cụ sống: liên tục cập nhật, theo dõi đường găng/độ co giãn, ưu tiên nguồn lực cho các công việc quyết định tiến độ, và chủ động xử lý rủi ro trễ hạn. Khi được triển khai bài bản, quản trị thời gian giúp nâng tính minh bạch, phối hợp hiệu quả giữa các bên, tối ưu sử dụng nguồn lực và tăng xác suất bàn giao đúng thời điểm với chất lượng mong đợi.

## Slide 17
THANK YOU !