## Slide 1
Lập kế hoạch dự án
3. Project Planning
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
Notes: Tình huống nghiệp vụ
Môi trường doanh nghiệp
- Điều kiện làm việc
Tài sản qui trình tổ chức

## Slide 2: 3. Project Planning
1. Giới thiệu về Lập kế hoạch
2. Lập kế hoạch QL Tích hợp
3. Lập kế hoạch QL Phạm vi
4. Lập kế hoạch QL Thời gian
5. Lập kế hoạch QL Chi phí
6. Lập kế hoạch QL Chất lượng
7. Lập kế hoạch QL Nhân lực
8. Lập kế hoạch Giao tiếp /Liên lạc
9. Lập kế hoạch QL Rủi ro
10. Lập kế hoạch mua sắm

## Slide 3: 1. Giới thiệu về Lập kế hoạch

## Slide 4: Giới thiệu về Lập kế hoạch
Tổng quan
1. Quản lý hợp nhất | Kế hoạch quản lý dự án
2. Quản lý phạm vi | Thu thập yêu cầu dự án, Xác định phạm vi, Tạo WBS
3. Quản lý thời gian | Xác định các hoạt động, Các hoạt động tuần tự, Ước lượng các nguồn lực cho các hoạt động, Ước lượng thời lượng cho các hoạt động, Xây dựng thời gian biểu
4. Quản lý chi phí | Ước lượng chi phí, Xác định ngân sách
5. Quản lý chất lượng | Kế hoạch chất lượng
6. Quản lý nhân sự | Kế hoạch nguồn lực
7. Quản lý giao tiếp | Kế hoạch giao tiếp
8. Quản lý rủi ro | Kế hoạch quản lý rủi ro, Xác định các rủi ro, Xác định số lượng/mức ảnh hưởng của rủi ro Kế hoạch xử lý rủi ro
9. Quản lý mua sắm | Kế hoạch mua sắm
Tuyên ngôn
Goal
Phạm vi
Thời điểm bàn giao
Ngân sách
- Chất lượng
Bản kế hoạch
Notes: Project Planning is most important process in project management.
Input should be “Project Charter” and output should be “Project Plan.”
Project is a set of tasks with stakeholders, dead lines, and budget.
It is necessary to make a good project plan and manage it.

## Slide 5: Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch (1)
Mối quan hệ giữa chi phí lập kế hoạch và chi phí phát sinh với 31 dự án ở NASA
Excessive Cost (%)
Gred Githens, “Financial Models, Right Questions, Good Decisions” PM Network July 1998 Volime 12, Number7
Chi phí lập kế hoạch (%)
Notes: After initiation, you are still busy. Many people will wait your project plan.
How long can you spend your time to create project plan?
Is it enough to take 1% of total cost to make project plan?
Or is it safe to take 30%?
This data which is come from PMI report in 1998 shows the result of analysis about 31 project in NASA.
If you take planning cost less than 5%, you will get more excessive cost.
Sau khi khởi tạo, bạn vẫn sẽ rất bận. Mọi người sẽ đợi vào kế hoạch dự án của bạn,
Bạn mất bao lâu để lập kế hoạch
Liệu 1% tổng chi phí của dự án dành cho việc tạo kế hoạch quản lý có được không? Hay là phải lên tới 30%
Bản sơ đồ trên do học viện PMI báo cáo năm 1998 trên cơ sở 31 dự án của NASA, cho thấy rằng nếu chi phí lập dự án < 5%, ta có nguy cơ chịu thêm chi phí phát sinh

## Slide 6: Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch (2)
Gred Githens, “Financial Models, Right Questions, Good Decisions” PM Network July 1998 Volime 12, Number7
Notes: This study suggests the desirable rate of planning cost.
Estimate the total time in the project, and use 5 – 15% for project planning.
Ước lượng giữa tổng thời gian của dự án, và việc sử dụng khoảng 5-15% cho việc lập kế hoạch

## Slide 7: Xây dựng Kế hoạch quản lý dự án
Khẳng định sự cần thiết tạo ra kế hoạch quản lý dự án
Cần có kế hoạch để xây dựng kế hoạch dự án
  Quản lý thay đổi
  Quản lý cấu hình/phiên bản
  Quản lý các nhận xét (review) về nội dung, mở rộng và thời gian xử lý các phát sinh và ra quyết định
Giải pháp: hãy trả lời các câu hỏi
  Bạn sẽ tự mình lập tất cả kế hoạch của dự án?
  Tham khảo ý kiến thành viên và sửa kế hoạch bằng cách nào?
  Định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện theo chu kì 1 ngày, 1 tuần?
  Có bao nhiêu người cần báo cáo?
Fun: “Chúng tôi quyết tâm biến quyết tâm thành hiện thực”
Notes: Chúng ta cần lập kế hoạch để xem sẽ quản lý dự án như thế nào. Ví dụ, hen you try to make schedule of project, you need to plan how to make schedule.
Will you make all project schedule by your own?
Will you take a review from project members to modify the schedule?
How often will you check the progress of tasks?
How should member report you about their progress?
Bạn sẽ tự mình tạo ra lịch trình cho tất cả các dự án
Bạn sẽ lấy nhận xét từ các thành viên trong dự án và rồi hiệu chỉnh lịch trình
Bạn có kiểm tra tiến độ công việc thường xuyên không?
Các thành viên báo cáo tiến độ cho bạn như thế nào?

## Slide 8: Project management plan (e)
Key deliverable output of the project planning phase
Include specific information on the individual project activities and tasks that need to be performed:
why they need to be done when they will be done and who will do them
what resources are needed
what criteria must be met in order for the project to be considered successful.
Project Scope Plan
Project Communication
Plan
Project Cost Plan
Project Time Plan
Project Quality Plan
Project Risk Plan
Project Human Resource Plan
Project Procurement
Plan
Project Integration Plan
Integration Management
Collect Requirements, Define Scope, Create WBS
Communication Management
Estimate Cost,
Determine Budget
Define Activities, Sequence Activities, Estimate Activity Resources, Estimate Activity Durations, Develop Schedule
Quality Management
Plan Risk Management, Identify Risk, Perform Qualitative/Quantitative Risk, Plan Risk Responses
Human Resource Management
Procurement Management

## Slide 9: Lập kế hoạch quản trị dự án (v)
Lập kế hoạch để quản lý 9 loại thông tin
Quản lý dự án
2. Quản lý phạm vi
3. Quản lý thời gian
4. Quản lý chi phí
5. Quản lý chất lượng
6. Quản lý nhân sự
7. Quản lý giao tiếp
8. Quản lý rủi ro
9. Quản lý mua sắm
1. Hợp nhất
Notes: It is important to distinguish two types of plan in project management.
Plan for objectives : Scope Statement, Master Schedule, Cost Schedule etc.
Plan for management : Scope Management Plan, Time Management Plan, Cost Management Plan etc.
Cần phân biệt 2 kiểu lập kế hoạch trong quản lý dự án
(1) Lập kế hoạch mục tiêu: Scope Statement, Master Schedule, Cost Schedule etc.
Lập kế hoạch quản lý: Scope Management Plan, Time Management Plan, Cost Management Plan etc.
Chúng ta cần lập kế hoạch cho cả hai

## Slide 10: 2. Lập kế hoạch Quản lý tích hợp

## Slide 11: Project integration plan – Lập kế hoạch tích hợp
Define Activities
Estimate Activity Durations
Develop Schedule
Plan Risk Management
Estimate Activity Resources
Sequence Activities
Estimate Costs
Develop Human Resource Plan
Plan Quality
Determine Budget
Define
Scope
Visualize
WBS

## Slide 12: Thực hiện các chu trình quản lý thế nào?
Chìa khóa để quản lý tốt là thực hiện chu trình “PDCA” như sau;
PLAN
DO
CHECK
ACT
Ví du: Kiểm tra tiến độ vào mỗi thứ sáu
Ví du:
Chỉ có PM mới được quyền thay đổi kế hoạch chính
Các thay đổi sẽ được thông báo bằng email sớm nhất có thể
Notes: 12
It is not so easy to check the process and act to solve the problem.
In many case, this cycle complete in “Plan – Do – Plan – Do.”
The point for check and act is to plan these processes in advance as follows;
Check the progress of each in every Friday.
Only project manager can change the master schedule.
Information of change will be informed by mail as soon as possible.
Điểm chính để check và act được lập kế hoạch có thể như sau:
- Kiểm tra tiến độ vào mỗi thứ sáu
Chỉ có PM mới được quyền thay đổi kế hoạch chính
Các thay đổi sẽ được thông báo bằng email sớm nhất có thể

## Slide 13: 3. Lập kế hoạch QL phạm vi

## Slide 14: Project scope plan – Lập KH QL phạm vi
Define Activities
Estimate Activity
Durations
Develop
Schedule
Plan Risk
Management
Estimate Activity Resources
Sequence
Activities
Estimate
Costs
Develop Human Resource Plan
Plan Quality
Determine Budget
Define Scope
Visualize
WBS
Collect requirement

## Slide 15: Thu thập các yêu cầu – Collect requirements
Quá trình xác định và lập tài liệu ghi lại các nhu cầu của stakeholders nhằm để đạt được mục đích của dự án
Việc thu thập yêu cầu là một tiến trình khá quan trọng bởi vì yêu cầu cầu khách hàng là một trong các mục tiêu của dự án
Yêu cầu khách hàng ảnh hưởng tới phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, rủi ro của dự án.
Tuyên ngôn
1. Cơ sở nền tảng
2. Mục đích
3. Các mục tiêu (đo được)
- Chất lượng
- Chi phí (Ngân sách)
- Bàn giao (Milestone)
4. Cấu hình hệ thống
5. WBS
6. Sơ đồ tổ chức
7. Phụ lục
Viết các yêu cầu thành tài liệu
1. Yêu cầu kinh doanh
2. Mục đích dự án
3. Các mục tiêu
4. WBS sao cho có thể chuyển giao được
5. Thiết kế
6. Phát triển sản phẩm
7. Kịch bản kiểm thử
8. Các yêu cầu chi tiết
Notes: Collect Requirements is quite important process because the project goal consist of customer requirements directory.
Customer requirements affect project scope, time, cost, quality, and risk.
Việc thu thập yêu cầu là một tiến trình khá quan trọng bởi vì yêu cầu cầu khách hàng là một trong các mục tiêu của dự án
Yêu cầu khách hàng ảnh hưởng tới phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, rủi ro của dự án.
WBS deliverables: Work Breakdown Structure. Deliverables.

## Slide 16: Kỹ năng phỏng vấn
Kỹ năng phỏng vấn là cốt lõi để thu thập yêu cầu.
  bao gồm các cách tiếp cận chính thống và phi chính thống để có được thông tin từ stackholder bằng cách hỏi họ trực tiếp
Kỹ năng lắng nghe (phải dựa trên tập luyện dần dần) và các kỹ năng hỏi khác.
Thực tế rằng biết lắng nghe không hề đơn giản
  Vội vàng hành động
  Khác biệt về tốc độ: nói 135-175 WPM, nghe 400-500 WPM
  thiếu đào tạo
Vì vậy cần luyện tập cả 2 kỹ năng trên để đạt hiệu quả cao
Notes: 16
To collect requirements effectively, some kind of interview skills are needed. Interview skills are formal or informal approach to take information from stakeholders by asking to them directly. An interview skill consists of a listening skills based on coaching, and the other questioning.
Để thu thập yêu cầu hiệu quả, các kỹ năng phỏng vấn là rất cần thiết. Kỹ năng này bao gồm các cách tiếp cận chính thống và phi chính thống để có được thông tin từ stackholder bằng cách hỏi họ trực tiếp. Kỹ năng phỏng vấn phỏng vấn bao gồm kỹ năng lắng nghe (phải dựa trên tập luyện dần dần) và các kỹ năng hỏi khác.
Cf.

## Slide 17: Ứng dụng vào nghiên cứu thị trường/nghiệp vụ
Nhóm tập trung
Tập hợp một nhóm người đại điện cho thị trường
Cùng thảo luận có định hướng
Quan sát và thu thập phản hồi
Hội thảo
Tập hợp các stakeholder
Thảo luận, khai phá chủ đề
Cần bám theo mục tiêu, tránh lan man
Nên < 20 người
Facilitated Workshops
Focus Group
Notes: Focus group : Focus groups bring together clients to learn about their expectations and attitudes about the project. A trained facilitator guides the group through an interactive discussion, designed to be more conversational than a one-on-one interview.
https://business.tutsplus.com/vi/tutorials/how-to-create-focus-groups--cms-30956
Facilitated Workshops : Requirements workshops are focused sessions that bring key cross-functional stakeholders together to define product requirements.

## Slide 18: Cơ bản về kỹ năng phỏng vấn
Câu hỏi mở:
  Bắt đầu với “What, Why, Who, When, Where, How, How many, How much, How long?” etc.
Câu hỏi đóng
  Bắt đầu với “Do you～?/Are you”
  Dễ dàng để trả lời với 'yes’ hoặc 'no’.
Có thể bắt đầu bằng câu hỏi đóng, sau đó lấy thêm thông tin bằng câu hỏi mở
  “Bạn có thấy mạng máy tính hiện hơi chậm không?”
  “Uh đúng đấy.”
  “Oh, lúc nào vậy, hoặc là khi dùng làm gì?”
Gợi ý: kết hợp với nhau để hỏi khách hàng
  Câu hỏi mở: đẩy thế suy nghĩ chủ động về phía khách hàng, phù hợp với các nội dung mà người được hỏi có chuyên môn
  Câu hỏi đóng: người hỏi có chuyên môn hơn, người được hỏi cần được gợi ý để dễ ra quyết định
Notes: 18
Bằng cách sử dụng câu hỏi mở
Người được hỏi sẽ cho bạn biết về quản điểm và cảm nhận thực tế của họ
Sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn
Có thể bắt đầu bằng câu hỏi mở, sau đó lấy thêm thông tin bằng câu hỏi đóng
“Bạn có thấy mạng máy tính hiện hơi chậm không?”
“Uh đúng đấy.”
“Oh, lúc nào vậy, hoặc là khi dùng làm gì?”
You can use closed question at first to pull out the information with subsequence open question like this;
“Do you complain about the current network system?”
“Yes, exactly.”
“Oh, which part?”
By using open questions
They will give you opinions and feelings as well as facts.
You may get much more information than using closed question only.
By using closed questions;
They will give you facts.
They will be easy to answer.
They will be quick to answer.
You can use closed question at first to pull out the information with subsequence open question like this;
“Do you complain about the current network system?”
“Yes, exactly.”
“Oh, which part?”

## Slide 19: Lắng nghe tích cực
Làm cho người nói thoải mái hơn. Cười!
Giao tiếp qua ánh mắt, đặt câu hỏi, chú ý ghi chép.
Thể hiện rằng bạn muốn nghe
Thể hiện sự “gật gù” và biểu cảm trên khuôn mặt
Diễn giải lại ý người nói
Đừng ngắt lời người nói. Đừng nói át.
Có câu hỏi khởi động trước khi phỏng vấn.
  “Hôm nay tắc đường quá nhỉ?” “Ta bắt đầu nhé?”
Gợi ý:
  Câu hỏi có xu hướng Yes: Đặt câu hỏi sao cho câu trả lời thường là “yes” sẽ tạo không khí tích cực.
    “Chúng ta sẽ điểm danh ngay bây giờ nhé?” “Oh yeah.”
  Trả lời đầy đủ và lặp lại ý của người nói
    “Anh có nghĩ là C# hợp cho dự án này không?” “Có”
    “Uhm, Có đấy. Tôi cũng nghĩ là C# hợp đấy”
Notes: 19
  Based on the basic attitude of active listening, it is effective for you to use the additional communication skills as follows;
  Mirroring : A behavior characterized by copying clients while communicating with them.
  Tuning : A behavior to pace your emotions to clients.
  Reflecting : Reflect the phrase what your client said. (Compare next two examples.)
  “It is cold these days, isn’t it?” “Yes”
  “It is cold these days, isn’t it?” “Yes, it is cold, day by day.”

## Slide 20: Lắng nghe và quan sát
Psychology of smiling: can you tell a fake smile from a genuine one? | Science | The Guardian
https://www.theguardian.com/science/2015/apr/10/psychology-empathy-distinguish-fake-genuine-smiles

## Slide 21: Xác định Phạm vi – Define scope
Qui mô, giới hạn cả về số lượng, chất lượng của sản phẩm
Có 2 loại phạm vi
What to make?
What to do?
Project
･Hệ thống website
･Chức năng quản trị
･Chức năng xác thực email
…..
･Tạo kế hoạch quản lý dự án
･Quản lý chất lượng
･Viết báo cáo tổng kết
Phạm vi SẢN PHẨM
Phạm vi DỰ ÁN
Notes:   Có 2 loại phạm vi:
  Phạm vi sản phẩm: về các đặc tính, tính năng
  Phạm vi dự án: khối lượng công việc
  You have two kinds of Scope as follows;
(1)Product scope: Scope which means range of characteristic and function of product.
(2)Project scope: Scope which means range of work to obtain product.

## Slide 22: Lập kế hoạch quản lý phạm vi
Quan trọng. Cần được kiểm soát trong toàn bộ quá trình làm dự án
Có thể điều chỉnh nhỏ về phạm vi, gọi là “Scope Creep.”
Chắc chắn dự án luôn thay đổi.
Phải lập kế hoạch để kiểm soát quá trình quản lý các thay đổi, để chủ động ứng phó
Tuân thủ theo các qui tắc trong quản lý phạm vi, gọi là "Kế hoạch quản lý phạm vi. Ví dụ:
  Người liên quan khi có yêu cầu thay đổi phạm vi,
  Qui trình áp dụng khi phạm vi thay đổi (phương pháp phê duyệt, v.v.)
  Phương pháp định nghĩa phạm vi
  Tạo WBS theo mẫu
  Xác minh và kiểm soát phạm vi
ống nhòm phải to hơn mới được
Notes: Phải tuân thi theo các qui tắc trong quản lý phạm vi, gọi là "Kế hoạch quản lý phạm vi, bao gồm;
Người liên quan khi có yêu cầu thay đổi phạm vi,
Qui trình áp dụng khi phạm vi thay đổi (phương pháp phê duyệt, v.v.)
Phương pháp định nghĩa phạm vi
Tạo WBS theo mẫu
Xác minh và kiểm soát phạm vi
It is necessary to make the rule of the scope management as "Scope management plan” which includes;
  Person when takes the request of scope change.
  Procedure when scope is changed (approval method etc.)
  Scope definition method
  Method of making WBS with template
  Verification and control of scope

## Slide 23: Visualize Work Breakdown Structure
WBS chia toàn bộ dự án thành các phần tử công việc đại diện cho các đơn vị công việc đơn lẻ, được giao cho tổ chức hoặc cho một cơ quan bên ngoài, chẳng hạn như nhà thầu hoặc đối tác dự án
Triết lý cơ bản của WBS là phân chia dự án thành các “gói công việc” có thể phân công mà trách nhiệm giải trình có thể được mong đợi (ví dụ: các quy trình hoặc phân chia dự án)
Các dự án được lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát ở mức thấp nhất của WBS, tức là các gói công việc
Project Goal
WoWrkorEkleEWmleoemrnket Entlement
Work Element
Work Packages
WoWrkoWrEkoleErmkleeEmnleetmntent
Level 1
Level 2
Level N
Notes: WBS là công cụ chủ chốt trong quản lý dự án. WBS sẽ giúp chi nhỏ phạm vi chi tiết và rõ ràng hơn
In the process of WBS creation, scope is divided more detail and clear.
There are two types of WBS which is called “Chart Form” and “Tabular Form.” Although Chart Form WBS can be easily understood at a sight

## Slide 24: Create WBS – Tạo WBS
Hai hình thức WBS:
Chart form
Tabular form
Project Goal
WoWrkorEkleEWmleoemrnket Entlement
Work Element
Work Packages
WoWrkoWrEkoleErmkleeEmnleetmntent
Level 1
Level 2
Level N
1 Project Management |  | 
 | 1.1 Planning | 
 |  | 1.1.1 Scope Statement
 |  | 1.1.2 Activity List
 |  | 1.1.3 Resource Plan
 |  | 1.1.4 Time Estimate
 |  | 1.1.5 Cost Estimate
 |  | 1.1.6 Risk Analysis
 |  | 1.1.7 Schedule
 |  | 1.1.8 Project Management Plan
 | 1.2 Executing | 
2 Design |  | 
Notes: WBS là công cụ chủ chốt trong quản lý dự án. WBS sẽ giúp chi nhỏ phạm vi chi tiết và rõ ràng hơn
In the process of WBS creation, scope is divided more detail and clear.
There are two types of WBS which is called “Chart Form” and “Tabular Form.” Although Chart Form WBS can be easily understood at a sight

## Slide 25: Work Breakdown Structure: Ví dụ

## Slide 26: Ví dụ: Tạo WBS (1)
New System
PM
Sub-System1
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
100％ Rule
Work Package (WP)
System Transfer
Development
Sub-System2
0
1
2
3
3.1
3.2
Test
Programming
Review
Design
3.2.4
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Decomposition
Notes: WBS có nhiều mức. Trước hết, phải xây dựng được luật phân rã WBS cho chức năng và tiến trình. Sau đó mới áp dụng luật đó cho thống nhất.
WBS ID, định danh cho từng hạng mục
Các hạng mục ở tầng thấp hơn phải trực thuộc một hạng mục nào đó ở tầng cao hơn
Nút lá gọi là Work Package:
WBS has some levels.
At first, you need to select the criteria to decompose WBS such as product or process. And then, decompose each element with these basic rules.
WBS ID : WBS ID is the number which is assigned to each element.
100% Rule : All lower elements should be included to upper element.
Work Package (WP) : Each element in the bottom level of WBS.

## Slide 27: Ví dụ: Tạo WBS(2)
New System
Sub-system1
Test
Programming
Test
Specification
Development
Migration
Sub-system2
Phân rã WBS ở độ sâu nào?
・Liệu đọc WBS có thể hiểu được chức năng của một node không? ･Kiểm tra tiến trình thường xuyên thế nào?
･Sự phân chia có rõ ràng không?
･Work package đã đủ nhỏ để ước lượng chính xác chưa?
Development
Assistance
Design
0
1
2
3
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Notes: Ta nên phân rã WBS ở độ sâu nào? Không có qui tắc chung, mà chỉ gợi ý là có thể theo thời gian thực hiện dự kiến
･80 giờ／WP
･40 giờ／WP
Which level should you decompose WBS? Although there are no fixed rule about decomposition, we have some rough standard as follows:
･80 hours／WP
･40 hours／WP
If you think that 40 hours size WP is still big, continue to decompose it until the size you think small enough. The size of WP depends on the purpose.

## Slide 28: 4. Lập kế hoạch về Thời gian
1 Xây dựng Schedule
2 Sắp xếp tuần tự các hoạt động
3 Ước lượng

## Slide 29: 4.1 Xây dựng bản kế hoạch Schedule
Xác định các hoạt động
Thời lượng của hoạt động
Lập bản kế hoạch
Kế hoạch quản lý rủi ro
Ước lượng nguồn lực cho các hoạt động
Hoạt động tuần tự
Ước lượng chi phí
Kế hoạch phát triển nhân sự
Kế hoạch QL chất lượng
Xác định ngân sách
Định nghĩa phạm vi
Tạo WBS
Notes: WBS sẽ là đầu vào không thể thiếu của lập kế hoạch hiệu quả.
WBS will be core input for successor planning processes as described above. In here, we will see the process to develop schedule.

## Slide 30: Project time plan (e)
Develop Schedule
Integration Management
Define Activities
Sequence Activities Estimate Activity Resources
Estimation
Estimate Activity Duration

## Slide 31: Lập kế hoạch thời gian dự án (v)
Xác định các hoạt động
Sắp xếp tuần tự các hoạt động
Ước lượng thời lượng
Phát triển bản kế hoạch Schedule
Ước lượng tài nguyên cho các hoạt động
Quản lý tích hợp
Ước lượng
Notes: Develop Schedule needs former, several processes.
The basic process of development of schedule begin with Define Activities.

## Slide 32: Define activities – Xác định các hoạt động
Hệ thống con | Hoạt động 1 | Hoạt động 2
Hệ thống giao nhận | Thiết kế cấu trúc hệ thống | Phân tích
 |  | Thiết kế
 |  | Review
 | Thiết kế giao diện người dùng | Phân tích
 |  | Thiết kế
 |  | Review
Hệ thống giao nhận
Thiếu kế cấu trúc hệ thống
Thiết kế cấu trúc chương trình
・・・
WBS
Hiệu chỉnh trở lại với WBS
Phát triển hệ thống
Notes: 32
Kích thước của Work Package là vấn đề khó giải quyết. Đôi khi nó quá lớn tới mức khó có thể trở gán cho ai đó thực hiện.
Work Package của WBS thậm chí còn được phân tách chi tiết, hoạt động cụ thể hơn để đưa vào “Danh sách các hoạt động”
Danh sách hoạt động phải phù hợp với task list của từng cá nhân trong nhóm
Cf.
Phương pháp lập kế hoạch sóng cuộn: Kỹ thuật để dần dần thực hiện lịch trình chi tiết cùng với tiến độ của dự án.
The size of work package is for master schedule. In many case, it will be too large to make a individual schedule.
In activity definition, the work package of WBS is decomposed in detail, more concrete activity to “Activity list.”
Activity list is meet task list of individual level schedule.
Cf.
Rolling wave planning method : The technique for gradually making the detail schedule along with the progress on the project.

## Slide 33: 4.2 Sắp xếp tuần tự các hoạt động
Xác định và lập tài liệu về mối quan hệ giữa các hoạt động
Đầu vào
Công cụ & Kỹ thuật
Đầu ra
DS hoạt động
Đặc tính hoạt động
Các Milestone
Phạm vi
Tài sản qui trình tổ chức
Precedence Diagramming Method (PDM)
Xác định phụ thuộc
Biểu diễn Đẩy nhanh và Độ trễ thời gian
Schedule Network Templates
Lược đồ schedule
Cập nhật tài liệu dự án
Notes: 33
Every project activities except the first and last are connected to at least one predecessor and successor. Also, to make a realistic and achievable project schedule, it will be necessary to use lead and lag time between activities.
Đẩy nhanh: cho phép quá trình thực hiện sớm hơn kế hoạch

## Slide 34
Ngày bắt đầu sớm,Kết thúc sớm
Early Start, Early Finish
Độ co giãn = Finish - Start
Ngày bắt đầu muộn,Kết thúc muộn
Late Start, Late Finish
Độ co giãn = Finish - Start
WBS ID (mã công việc)
Thời gian thực hiện

## Slide 35: Precedence Diagramming Method (PDM)
Mỗi hoạt động là một node
Đường nối các node biểu diễn quan hệ tuần tự
PDM có thể biểu diễn 4 quan hệ phụ thuộc
A
B
A
B
A
B
A
B
①
②
③
④
① Finish to Start (FS)
Sự bắt đầu của hành động sau phụ thuộc vào hoàn thành của hành động trước
② Finish to Finish (FF)
Sự kết thúc của hành động sau phụ thuộc vào hoàn thành của hành động trước
③ Start to Start (SS)
④ Start to Finish (SF)
Sự bắt đầu của hành động sau phụ thuộc vào sự bắt đầu của hành động trước
Sự kết thúc của hoạt động sau phụ thuộc vào sự bắt đầu của hoạt động trước
Notes: For example, consider the dependent relationship using two activities as follows;
(A) Participants come into seminar room
(B) Seminar start
How can you express these two activities in each four dependent relationships?

## Slide 36: Ví dụ
Về một buổi hội thảo công nghệ
① Finish to Start (FS)
Sau khi Người tham gia vào phòng, buổi seminar bắt đầu
② Finish to Finish (FF)
Sau khi NTG ra khỏi phỏng, hội nghị kết thúc
③ Start to Start (SS)
④ Start to Finish (SF)
Khi MC dẫn dắt, buổi hội thảo bắt đầu
Khi buổi hội thảo bắt đầu, quá trình đón khách kết thúc

## Slide 37: Xác định sự phụ thuộc
Có 3 dạng quan hệ phụ thuộc
Phụ thuộc vĩnh viễn
  Sự phụ thuộc có tính bản chất, ràng buộc tự nhiên.
Phụ thuộc lỏng lẻo
  Có thể thực hiện sớm hơn, hoặc muộn hơn so với kế hoạch (Lead time và Lag time)
Phụ thuộc bên ngoài
  Phụ thuộc bởi các nhân tố khách quan ngoài dự án
Notes: Để làm rõ về sự phụ thuộc, nên thiết lập lagtime và lead time thì mới xác định rõ được mối quan hệ logic
Thời gian lead cho phép tăng tốc để sớm có kết quả thành công.
Thời gian lag cho thấy độ chậm trễ được phép để có kết quả thành công
In determination of the dependencies, it may be required to set a lead time or a lag time to accurately define the logical relationship.
A lead allows an acceleration of the successor activity.
A lag directs a delay in the successor activity.

## Slide 38: Phương pháp đường găng - Critical Path
Dựa trên thời gian thực hiện ước lượng, tiếp tục tính toán
  Ngày bắt đầu sớm và kết thúc sớm (Early Start, Early Finish dates)
  Ngày bắt đầu muộn và kết thúc muộn (Late Start, Late Finish dates)
  Xem lại sơ đồ PDM
Đường găng, critical path, là đường dài nhất xuyên suốt dự án.
Độ thay đổi của đường găng phải bằng 0.
Phải dựa vào đường găng để quản trị dự án
Đường găng có thể chuyển sang một đường dẫn khác trong dự án  cần giám sát cẩn thận

## Slide 39: Bài tập: Quản lý đường găng
A 12
B 8
C 6
D 11
E 10
F 7
H 5
G 9
I 4
J 3
Điền vào ô trống
ES EF
1 12
13 20
13 18
19 25
26 34
19 28
21 31

## Slide 40: Chuỗi găng - Critical Chain
Chuỗi găng là Phương pháp để làm giảm thời gian thực hiện dự án.
A:
B:
7 Days
14 Days
5 Days
?
Khoảng đệm của mỗi nhiệm vụ
5 Days
10 Days
Khoảng đệm của cả dự án
A:
Notes: 40
Phương pháp tiếp cận này dựa tên yếu tố tâm lý
The approach of critical chain method is psychological.
It focus on peoples tendency of not telling their completion soon when they have finished task earlier than due date.
The solution of critical chain is simple. It suggest that project buffer should be taken in the end of project instead the end of each task. So the duration of each task will be tight one because you moved each buffer to the end of project.
Using critical chain method, you can reduce the worthless waiting time and shorten the project duration.

## Slide 41: 4.3 Ước lượng
<Qui trình ước lượng cơ bản>
Thu thập yêu cầu
Khối lượng việc
Năng suất
Giờ làm việc
Thời gian thực hiện
Chi phí
Phạm vi ước lượng
Các mục tiêu cần ước lượng
Notes: (0) Lưu lại các yêu cầu và xác định phạm vi
Trước hết, nhất định phải nắm rõ về các yêu cầu và phạm vi dự án
(0) Collect requirements and define scope
First of all, it is necessarily to make sure the requirements for the project and define the scope which will be estimated.

## Slide 42: (1) Ước lượng: Khối lượng
<Qui trình ước lượng cơ bản>
Thu thập yêu cầu
Khối lượng việc
Phạm vi ước lượng
< Các đơn vị đo phổ biến >
Số lượng yêu cầu
Số lượng dòng lệnh (LOC: Lines of code, KLOC)
Điểm chức năng (FP: Function point)
Số lượng trang
Số lượng vào ra I/O
Số lượng giao diện/interface
Notes: (1) Khối lượng
Bước đầu tiên của ước lượng là phải xác định khối lượng công việc cần thực hiện và bàn giao.
Cần phải có đơn vị đo
(1) Size
Second, it is needed to be estimated the size of deliverables and works in the project.
The first step of estimation is sizing. Sizing is a process which measure the size of project deliverables and processes. When you estimate the size of your project, you need to select metrics as measurement tool.
There are some condition for good metrics as follows;
General Versatility in projects independent from .
Availability in whole processes, system analysis, development, and test.
Clarity in the methods of measurement.
Understandable by all stakeholders.

## Slide 43: (2) Ước lượng: Năng suất
Làm thế nào để tính được năng suất?
  Năng suất là lượng việc làm xong trong mỗi đơn vị thời gian ngày/giờ/tháng.
  Để có thông tin năng suất, phải dùng dữ liệu quá khứ đã thu thập.
  Khoảng 30 bộ dữ liệu quá khứ sẽ cho khả năng ước lượng tốt. (Phải tỉnh chỉnh lại tùy theo khả năng của từng thành viên)
Khối lượng việc
Năng suất
Giờ làm việc
＝
Notes: (2) Năng suất
Third, productivity should be estimated. is the one that how much production capacity is had within a certain period is requested.
For instance, the project concerned characteristic (system scale, complexity, and worker skill, etc.) is tempered, adjusted difficultly based on results of a past similar project in many cases, and it is decided to request it in the top down of estimate of productivity though it is the one measured by the index of step (step)/man-month or FP (function point)/man-month.
(3) Productivity
Third, productivity should be estimated. is the one that how much production capacity is had within a certain period is requested.
For instance, the project concerned characteristic (system scale, complexity, and worker skill, etc.) is tempered, adjusted difficultly based on results of a past similar project in many cases, and it is decided to request it in the top down of estimate of productivity though it is the one measured by the index of step (step)/man-month or FP (function point)/man-month.

## Slide 44: (3) Ước lượng: Giờ làm việc
Sau khi đã có khối lượng việc và năng suất lao động, dễ tính được thời gian cần có để thực hiện.
Trong phát triển hệ thống, thước đo năng suất và giờ làm phải bao gồm cả phát triển + quản lý + xây dựng hạ tầng
Khối lượng việc
Năng suất
Giờ làm việc
＝
Notes: (4) Giờ làm việc
Thước đo sự phát triển của dự án được chia thành năng suất và giờ làm việc. Trong khái niệm về phát triển hệ thống, thước đo này là tổng của phát triển phần mềm và cả công tác quản lý dự án và xây dựng hạ tầng.
(3) Worker-hour
The development scale is divided by productivity and the worker-hour is calculated. In the system development concept, it is necessary to sum up not only the software development but also the infrastructure construction and the project manager work.

## Slide 45: (4) Ước lượng: Thời gian thực hiện
<Qui trình ước lượng cơ bản>
Số nhân sự
Thời gian thực hiện
＝
Giờ làm việc
Ước lượng thời gian thực hiện các hoạt động là quá trình ước tính xấp xỉ lượng thời gian của từng hoạt động riêng lẻ dựa trên các tài nguyên đã ước lượng trước đó.
Notes: (4) Thời lượng
Ước tính tại giai đoạn quyết định thời lượng ước tính giờ làm việc của từng WBS, quyết định thứ tự công việc và lập lịch trình của từng giai đoạn. Tại thời điểm này, điều quan trọng là phải quyết định tỷ lệ của tỷ lệ được đặt trong khoảng thời gian của từng giai đoạn đề cập đến một dự án thành công trong quá khứ.
Với phần mềm, có thử sử dụng công thức COCOMO (Constructive Cost Model )
(4) Duration
The estimate at the period decides the duration estimating the working hours of each WBS, deciding the work order, and making the schedule of each phase. At this time, it is also important to decide the ratio of a set ratio of the period of each phase referring to a past success project.
Có thể sử dụng công thức COCOMO với việc phát triển phần mềm

## Slide 46: Ước lượng nguồn lực cho các hoạt động
Ước tính các dạng và số lượng tài nguyên về vật tư, con người, thiết bị.. cho dự án
Gợi ý: nhân sự, phần cứng, phần mềm, vận chuyển, đi lại, tư vấn, phụ tùng, điện nước, văn phòng,
Đầu vào
Tools
& Technique
Đầu ra
Các hoạt động
Đặc tính của các hoạt động
Lịch trình sử dụng nguồn lực
Môi trường doanh nghiệp
Tài sản quy trình tổ chức
Expert Judgment
Alternatives Analysis
Published Estimating data
Bottom-Up Estimating
Yêu cầu nguồn lực
Cấu trúc chi tiết các nguồn lực
Cập nhật tài liệu dự án
Notes: Trong quá trình này, cần phải ước tính tất cả các loại tài nguyên để thực hiện các hoạt động bao gồm giờ công nhân, phần cứng, phần mềm, phí đi lại, v.v.
In this process, it is needed to be estimated all kind of resources to do the activities including Worker-hour, hard ware, soft ware, travel fee etc.

## Slide 47: Ví dụ về bảng thống kê đặc trưng các dự án cũ

## Slide 48: (5) Ước lượng – Estimation Framework
Giai đoạn | Business Talks |  | Collect Requirement | System Design
Kiểu ước lượng | Order-of-magnitude estimate Ước lượng thô |  | Preliminary estimate Ước lượng sơ bộ | Definitive Estimate Ước lượng chặt
Công cụ và kỹ thuật ước lượng |  |  |  | 
Top-Down Estimating
Parametric Estimating
Bottom-Up Estimating
Độ chính xác
Ước lượng
－30～＋50％
－15～＋30％
－5～＋15％
Notes: Trong dự án phát triển hệ thống, có một số giai đoạn gọi là Trao đổi nghiệp vụ, Thu thập Yêu cầu, Thiết kế hệ thống.
Mỗi giai đoạn này có cách yêu cầu độ chính xác ước lượng khác nhau
Hiệp hội các kỹ sư tính toán chi phí đã thiết lập một bộ các tiêu chuẩn về mức độ chính xác của từng giai đoạn như trên
In the system development project, there are several phases like Business Talks, Collect Requirement, System Design etc.
And it is divided into three kinds of estimating according to the estimate accuracy in each phase.
The American Association of Cost Engineers (AACE) has established one set of definitions.
Order-of-magnitude estimate : very rough estimate (－30 ～＋50％)
Preliminary estimate : normally associated with the budfet authorization (－15 ～＋30％)
Definitive estimate : normally associated with the cost control on the project (－5 ～＋15％)

## Slide 49: Phát triển bản kế hoạch tổng thể/hợp nhất
Process
4
5
6
7
8
9
10
11
Event
▲Server
▲Client
Meeting
Training for user
▲Requirement Definition ▲Program Design
▲Delivery
Personnel
6
6
6
6
8
8
8
6
Review
Master Schedule
Date：20XX,Mar,25
Planner：xx Div) Vinh
Duration ：20XX,Apr,1～20XX,Nov,30（8months）
System Development Project for X cop.
▲Test Planning
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Note：
System Analysis
Interface Design
System Design
Program Design
Programming
Program Test
Integration Test
Operation Test
System Test
Notes: Các hạng mục sau đây được mô tả trong lịch trình tổng thể.
Ngày bắt đầu và ngày hoàn thành trong từng giai đoạn làm việc
Ngày review
Ngày bắt đầu cần các tài nguyên để hoạt động (phần cứng, phần mềm và công nhân, v.v.)
Thời điểm đào tạo người sử dụng
…
Các vấn đề khác về cân nặng, v.
The following items are described in the master schedule.
･Start date and completion day in each stage of work of system construction
･Review execution day
･Turning on time of resource (hardware, software, and worker, etc.)
･System operating day at educational time to user
･Other matters of weight etc.

## Slide 50: 5. Lập kế hoạch QL chi phí

## Slide 51: Lập kế hoạch Quản lý chi phí
Lập kế hoạch chi tiêu
Ước lượng chi phí
  Là quá trình ước tính xấp xỉ các nguồn lực tài chính cần thiết để bảo đảm cho mọi hoạt động của dự án
Cần kiểm tra lại kỹ càng với các giới hạn về phạm vi, điều kiện, điều kiện tiên quyết để bảo đảm thỏa mãn.
Ngoài các chi phi chính, còn có các phụ phí sau
  Chi phí tư vấn
  Chi phí đào tạo
  Khấu hao thiết bị, thuê khoán thiết bị
  Chi phí đi lại
  Vận chuyển
Notes: Để ước lượng chi phí, cần tính đến các phương án khác nhau. Bên cạnh đó, cần kiểm tra lại kỹ càng với các giới hạn về phạm vi, điều kiện, điều kiện tiên quyết để bảo đảm thỏa mãn. Ngoài các chi phi chính, còn có các phụ phí sau
- Chi phí tư vấn, chi phí đào tạo
- Khấu hao thiết bị, thuê khoán thiết bị
When the cost is estimated, various alternatives are examined. To do the decision making related to the cost, demands postulated and limiting condition/precondition of the scope description book influences. Important information is examined the cost estimate.
The following cost items are in "Other cost" of the cost estimate.
The procedure and the method like the consulting cost, the educational training cost.
facility expenses, and occupancy expenses (temporary equipment to shift) .

## Slide 52: Lập kế hoạch chi tiêu
Đầu vào
Công cụ
& Kỹ thuật
Đầu ra
Phạm vi dự án
Nguồn nhân lực
Môi trường doanh nghiệp
Analogous Estimating
Parametric Estimating
Three-Point Estimates
Bottom-Up Estimating
Expert Judgment
Ước lượng chi phí cho các hoạt động
Các cơ sở của việc ước lượng
Cập nhật tài liệu dự án

## Slide 53: Duyệt ngân sách
Là quá trình cộng dồn các chi phí đã được ước lượng của các hoạt động hoặc các nhóm hoạt động để hình thành nên đường chi phí cơ sở (cost baseline)
Liên quan tới giám sát chi tiêu trong dự án
Input
Tools
& Technique
Output
Ước lượng chi phí của các hoạt động
Phạm vi
Kế hoạch
Thời gian biểu của các nguồn lực
Hợp đồng
Cộng dồn chi phí
Phân tích dự phòng
Chuyên gia đánh giá
Dữ liệu lịch sử liên quan
Điều chỉnh giữa các giới hạn tài chính
Đường chi phi hiệu suất cơ sở
Các yêu cầu tài chính
Cập nhật tài liệu dự án
Notes: Phân tích dự trữ: Phân tích dự trữ ngân sách có thể thiết lập cả dự trữ dự phòng và dự trữ quản lý
Dự trữ dự phòng là các khoản phụ cấp cho các thay đổi ngoài dự kiến nhưng có khả năng bắt buộc có thể xuất phát từ các rủi ro đã được dự kiến trước.
Dự trữ quản lý là ngân sách dành riêng cho những thay đổi ngoài dự kiến về phạm vi và chi phí dự án.
http://quanlyduan.edu.vn/quan-ly-chi-phi-du-an/
https://hocpmp.com/funding-limit-reconciliation/
Reserve Analysis: Budget reserve analysis can establish both the contingency reserves and the management reserves for the project.
Contingency reserves are allowances for unplanned but potentially required changes that can result from realized risks identified in the risk register.
Management reserves are budgets reserved for unplanned changes to project scope and cost.

## Slide 54: Các kỹ thuật ước lượng
Analogous estimating
Ước lượng lựa trên các dự án tương tự đã làm
Parametric estimating
= Analogous estimating + tham số hiệu chỉnh
Ví dụ: web cũ trị giá 70 triệu với 7 chức năng, vậy web mới có giá 90 tr với 9 tính năng.
Three-point estimating
Ce = (Co + 4 Cm + Cp)/6 = (Tốt + 4 thường + Tệ)/6
Cho thấy kết quả khá sát với thực tế
Dễ làm, ít chi phí. Nếu tính tương đồng của dự án cũ-mới không cao thì sẽ rât kém chính xác
Ví dụ: web cũ trị giá 70 triệu, vậy web mới cũng 70 tr
Bottom-up estimating
Chia nhỏ dự án thành các công việc càng nhỏ càng tốt, rồi mới ước lượng
Giá trị dự án = tổng giá trị các công việc nhỏ lẻ
Chính xác cao, tốn chi phí và thời gian

## Slide 55: 6. Lập kế hoạch QL chất lượng

## Slide 56: Lập kế hoạch Quản lý chất lượng
Quản lý trên cả quá trình và kết quả cuối cùng.
Chất lượng là vô hình, nên khó quản lý hơn so với thời gian hay chi phí.
Kiểm thử là quan trọng, nhưng thiết kế kiểm thử và giám sát còn quan trọng hơn.
Chất lượng cũng có mức độ, tùy theo yêu cầu của khách hàng.
Input
Tools
& Technique
Output
Phạm vi dự án
Chi phí cơ sở
Lịch trình cơ sở
Các rủi ro
Môi trường hoat động
Tài sản qui trình
Phân tích chi phí-lợi nhuận
Chi phí cho chất lượng
Bảng kiểm soát
Đo đạc đánh giá
Thiết kế các thử nghiệm
Lấy mẫu thống kê
Kế hoạch quản lý chất lượng
Checklists
Kế hoạch cải thiện
Đơn vị đo chất lượng
Cập nhật tài liệu
Notes: Chất lượng là vô hình, nên khó quản lý hơn so với thời gian hay chi phí.
Nhưng chất lượng liên quan tới sự hài lòng của khách hàng. Hơn nữa chất lượng cũng có phân mức cao thấp, tùy theo yêu cầu của khách hàng.
Vì thế, quản lý chất lượng phải bắt đầu từ yêu cầu của khách.
Quality is hard to manage compared with time and cost because it is hard to be seen.
But quality affect to customer satisfaction. Moreover, quality level depends on customer needs and expectation.
So, first of all, we have to start from customer needs and expectation. Then, we can plan quality level which customer expected to be achieved and process to make it.

## Slide 57: Sample Quality Planning – Ví dụ
HTML Cording Guidline
 | Items | Basic Rules | Changed
Overall | Rule of file name | Usable caracter : 0-9, a-z, A-Z Don't use number and under bar ( _ ) at the top of file name. | 
 | Items | Basic Rules | Changed
Files | File name | Name the easy file name to know the contents at a sight. | 
 | Verification Scope | Over WindowsXP and InternetExplorer6, Mac OS10.4 and Forefox 2.0 | 
HTML | Link | Standardize the type of path (relative or absolute) | 
 | Javascript | It is prohibited to write javascript in HTML directly. Use external file. | 
HTML Cording
Overall

## Slide 58: Bài tập: Quản lý chất lượng cho bài tập lớn

## Slide 59: 7. Lập kế hoạch QL Nhân lực

## Slide 60: Lập kế hoạch Quản lý nhân lực
Xác định vai trò của từng cá nhân và ghi lại thành văn bản.
Trách nhiệm, kỹ năng, vai trò của từng người và xây dựng nên kế hoạch quản lý nhân sự.
Đầu vào
Công cụ & Kỹ thuật
Đầu ra
Quản lý các nguồn lực hoạt động
Môi trường doanh nghiệp
Tài liệu qui trình tổ chức
Organization Charts and Position Descriptions
Networking
Organizational Theory
Quản lý nhân sự
Staff acquisition
Lịch bố trí tài nguyên
Staff release plan
Yêu cầu đào tạo
Ghi nhận và thưởng
Notes: Nó có hiệu quả cao trong việc thúc đẩy thành viên dự án phát triển tiến độ dự án với người quản lý dự án.
Nhiều người có xu hướng bị thuyết phục dễ dàng bởi ý kiến của riêng họ.
Nếu bạn tập hợp thành viên dự án để thảo luận về kế hoạch dự án, bạn sẽ nhận được cam kết của họ.
It is highly effective in motivation for project member to develop project schedule with project manager.
Many people tend to be convinced easily by their own opinion.
If you gather project member to discuss about project plan, you will get their commitment.

## Slide 61: Kế hoạch quản lý nhân lực
D - Do; R - Review; A - Approve; I - Informed; T - Translate;<blank>- Omitted

## Slide 62: 8. Lập kế hoạch Giao tiếp /Liên lạc

## Slide 63: Kế hoạch giao tiếp - liên lạc
Sự hài lòng của khách hàng phụ thuộc vào chất lượng quá trình liên lạc
Vì vậy, cần phần tích nhu cầu của stakeholder
  Về kỹ năng và tri thức?
  Ai là key person?
  Liệu có stakeholder giấu mặt nhưng có vai trò quan trọng như là “top management,” “other division’s staff.”

## Slide 64: Kế hoạch giao tiếp liên lạc
Quá trình xác định nhu cầu thông tin của các bên liên quan của dự án và xác định phương pháp giao tiếp.
Đầu vào
Công cụ & Kỹ thuật
Đầu ra
Danh sách Stakeholder
Chiến lược quản lý Stakeholder
Môi trường doanh nghiệp
Tài liệu qui trình tổ chức
Phân tích yêu cầu giao tiếp
Kỹ thuật giao tiếp
Mô hình giao tiếp
Phương pháp giao tiếp
Kế hoạch quản lý giao tiếp
Cập nhật tài liệu dự án
Notes: Sự thành công hay thất bại trong liên lạc giữa các stake-holder là ảnh hưởng rất lớn tới dự án. Mặc dù vậy, không dễ dàng gì để
Các kỹ thuật để thu thập thông tin, duy trì và phân phối thông tin là cần thiết trong giao tiếp liên lạc để đưa dự án tới thành công
Kế hoạch giao tiếp liên lạc có các thông tin sau
Thông tin gì và ai cần trong số các stack-holder  phân tích "Needs analysis“
Phân phối thông tin tới stackholder như thế nào (thời gian, tần xuất, phương tiện)
The success or failure of the communications between stake-holders is matters of weight that greatly control the success or failure of the project. However, it is not easy for appropriate consideration, and plan of the ideal way of communications by one side to do management back of the success few.
As for the method of the collection of project information, the distribution, and keeping, "Communications management" that is planned, executed, and controlled is necessary to achieve appropriate communications over the whole of the project.
In the communications plan, the following work is done.
(1)What information who needs in the stake-holder of the project, and "Needs analysis" done.
(2)How information is distributed (About effective communications means, timing, and frequency, etc.) is planned based on the result of the needs analysis, and "Communications management plan" is made.

## Slide 65: Ví dụ về kế hoạch quản lý giao tiếp
No | Kiểu Meeting | Mục đích | Tần suất | Host | Thành viên
1 | Phase Meeting | Ra quyết định | Bất kì | Client | Client, PM, Sales
2 | Team Meeting | Đánh giá tiến độ | 1 lần/tuần | PM | PM, Project members
3 | Morning Meeting | Hiểu biết lẫn nhau, giao tiếp tốt | Hàng sáng | PM | PM, Members

## Slide 66: Bài tập
< Đưa ra qui luật trong sử dụng e-mail >
Trong dự án này, chúng ta sử dụng email làm công cụ chính để giao tiếp. Mục tiêu của việc sử dụng email là: 1) Truyền tải thông tin chính xác, 2) Lưu vết thông tin 3) Tránh ngắt quãng
< Luật khi gửi email>
< Luật khi nhận email>
< Luật khi gửi email chuyển tiếp>
< Luật khi gửi email có sử dung bcc.>

## Slide 67: 9. Lập kế hoạch QL Rủi ro

## Slide 68: Lập kế hoạch Quản lý rủi ro
Định nghĩa rủi ro
Rủi ro là gì?
  Không rõ ràng,
  Có thể ảnh hưởng tốt, xấu tới dự án
  Dự án có rất nhiều rủi ro
  Cần kiểm soát và có qui trình để đối phó rủi ro.
Notes: In general, project having temporariness and uniqueness has bigger uncertainty and risk than routine work. Therefore, it is important for you to manage the risk for your project success.
First of all, it is needed to recognize the differences between uncertainty and risk.
Uncertainty : The things which are not clear in future.
Risk : The uncertain things which can make a negative impact on the project.

## Slide 69: Câu hỏi
Đối phó với rủi ro này như thế nào?
  Bạn có kế hoạch mở bữa tiệc tại nhà vào tuần tới.
  Nhưng không biết có bao nhiêu người tham gia?
  Bạn dự kiến nước và thức ăn cho 10 người.
  Sẽ quá nhiều nếu bạn chỉ có 5 khách.
  Sẽ quá ít nếu bạn có 15 khách.
Cố gắng tìm cách khả dĩ nhất để giải quyết rủi ro này.
Notes: Solution: Ask people to bring drink and food for themselves to the party.

## Slide 70: Toàn bộ tiến trình Quản lý rủi ro
(2)
Xác định rủi ro
(3) Phân tích Rủi ro
Số lượng
Thiệt hại
Tần suất
(4) Giải pháp xử lý rủi ro
Kế hoạch dự án
Kế hoạch rủi ro
(5) Giám sát và kiểm soát rủi ro
Kế hoạch xử lý vẫn hoạt động?
Có rủi ro mới không?
Rủi ro đã thay đổi?
..
(1) Kế hoạch quản lý rủi ro
Vòng lặp !
Lập kế hoạch trước tiên
Notes: In risk management, the following processes need to be done.
(1) Plan the policy and method to manage the risks ( Risk Management Plan )
(2) Identify the risks
(3) Analyze the risks ( Quantitative risks and qualitative risk ) to prioritize these.
(4) Plan risk responses
(5) Monitor and Control Risks

## Slide 71: Kế hoạch quản lý rủi ro
  Là tiến trình xác định các bước để kiểm soát rủi ro của dự án
Điều kiện ràng buộc
Phạm vi
Chi phí/Lập lịch
Kế hoạch giao tiếp liên lạc
Tài sản qui trình tổ chức ..
Tổ chức họp và cùng phân tích
Kế hoạch quản lý rủi ro
Phương pháp luận
Quyền và trách nhiệm
Ngân sách
Thời gian
Phân loại
Notes: Risk management plan design the process of risk management.
The point of risk management is to identify risks as early as possible and take effective response in advance. So, risk management plan need to create condition to do so in project team.

## Slide 72: Xác định rủi ro
Xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng tới dự án và ghi lại các đặc điểm của chúng.
Phân loại | Nguyên nhân - Risk Driver | Rủi ro - Risk
Hệ thống | ・Yêu cầu không rõ ràng | ・Dự án có thể bị trễ nếu cần xác định rõ yêu cầu
 | ・Dự án quá lớn | ・Ước lượng khó khăn
 | ・Đòi hỏi cao về chất lượng | ・Lịch trình có thể bị trễ
Kỹ thuật | ・Sử dụng công nghệ mới | ・Tốn nhiều thời gian xử lý lỗi
 | ・Sử dụng thư viện sẵn có | ・Khó tùy chỉnh lại theo ý
Tổ chức | ・Người dùng đầu cuối không trực tiếp tham gia | ・Khó khăn để hiểu về nhu cầu sử dụng thực tế
 | ・Không đủ kỹ sư | ・Trễ dự án
Notes: Cần phân biết rõ giữa Risk Driver và Risk.
Riskdriver là thực tế sinh ra rủi ro, nguyên nhân
Và Risk là khả năng ảnh hưởng tiêu cực tới dự án.
You had better identify risk in distinction between risk driver and risk. Risk driver is the fact which can create risks. Risk is probability especially with negative impact to the project.
To do so, you can increase the number of risk responses because you can manage the risk by approaching to the fact (risk driver) as well as possibility (risk).
To set category and use check list will also help you to do so.

## Slide 73: Phân tích rủi ro
Notes: Nói chung, dự án có rất nhiều rủi ro. Bạn có thể xác định hơn 50 rủi ro trong một cuộc họp và cảm thấy khó khăn để quản lý các rủi ro đó do hạn chế về nguồn lực. Trong trường hợp như vậy, thực hiện phân tích rủi ro là cần thiết.
Tất cả các rủi ro là khác nhau với xác suất và mức độ tác động của nó. Vì vậy, rủi ro nên được phân tích theo xác suất và mức độ tác động. Và những quyết định này cần phải dựa trên thực tế trong quá khứ. Bạn nên hỏi rằng, “Có thường xuyên gặp rắc rối như thế này không?” trước khi bạn đặt xác suất rủi ro cao. Nếu câu trả lời là không bao giờ, thì bạn có thể đặt xác suất thấp về nó.
Mục đích của quá trình này là ưu tiên tất cả các rủi ro được liệt kê.
Generally, project has a lot of risks. You may identify over 50 risks in one hour meeting and feel difficulty to manage those risks because of resource restriction. In such case, perform risk analysis is needed.
All risk are different each other with its probability and impact level. So, risk should be analyzed by probability and impact level. And these decision need to be based upon the fact in the past. You had better ask that “How often do you have the trouble like this?” before you put high probability to the risk. If the answer is “never,” you can put low probability about it.
The purpose of this process is to prioritize all risks which are listed up.

## Slide 74: Lập Kế hoạch đối phó rủi ro
Là quá trình xây dựng các phương án hành động nhằm phòng tránh hoặc giảm thiểu tác hại.
Avoid/Tránh
Transfer/Chuyển
Mitigate/Giảm
Accept/Chấp nhận
Kế hoạch quản lý rủi ro
Xác định rủi ro
Bổ sung các điều khoản vể rủi ro trong hợp đồng
Kế hoạch đối phó
Rủi ro mới
Các rủi ro khác.
Kế hoạch quản lý rủi ro,
Xác định rủi ro
Notes: Avoid/Tránh: Tránh rủi ro có nghĩa là loại bỏ mối đe dọa đối với dự án bằng cách thay đổi hoặc giảm phạm vi của dự án.
Transfer/Chuyển: Chuyển giao rủi ro có nghĩa là thay đổi tác động của một sự kiện rủi ro. Chiến lược này là phổ biến với rủi ro tài chính bằng cách sử dụng bảo hiểm. Trong dự án, hợp đồng có thể chuyển rủi ro giữa người mua và người bán.
Giảm nhẹ: Giảm thiểu Rủi ro cố gắng làm giảm xác suất hoặc tác động của một nguy cơ tiềm ẩn thậm chí đến một mức độ chấp nhận hơn. Giảm thiểu có thể bao gồm việc áp dụng một quy trình ít phức tạp hơn, tiến hành thử nghiệm bổ sung trên sản phẩm, thiết kế dự phòng vào hệ thống và thiết kế kiểm soát chất lượng hoặc đối chiếu.
Chấp nhận: Chấp nhận rủi ro có nghĩa là sử dụng bộ đệm để quản lý rủi ro. Vì vậy, bạn chỉ có thể thực hiện phản hồi này với những rủi ro nhỏ.
Contingence Plan:Kế hoạch đối phó, chỉ áp dụng khi rủi ro xảy ra
Avoid : Risk avoidance means to remove the threat to the project by changing or reducing the scope of the project.
Transfer : Risk transference means shifting the impact of a risk event. This strategy is common with a financial risk exposure by using insurance. In project, the contract can transfer the risk between buyer and seller.
Mitigate : Risk Mitigation try to reduces the probability or impact of a potential risk even to a more acceptable level. Mitigation could involve adopting a less complicated process, conducting additional test on the product, designing redundancy into a system, and designing a quality control or reconciliation.
Accept : Accept risk means to use buffer to manage the risk. So, you can take this response only to small risks.

## Slide 75: 10. Lập kế hoạch mua sắm

## Slide 76: Quản lý mua sắm
Plan Procurements
Quản lý mua sắm bắt đầu từ quá trình phân tích “nên mua hay tự làm”
Nếu mua , cần tìm được nhà cung cấp tốt
Cách làm phổ biến là tạo tài liệu “Request For Proposal (RFP, Yêu cầu đề xuất).”
  RFP có nhiều thông tin tương đồng với Tuyên ngôn dự án/Project Charter như là mục tiêu, đầu ra, ngân sách, thời hạn để áp đặt cho nhà cung cấp
Notes: Nếu việc mua sắm của bạn chỉ có nghĩa là mua đồ cứng hoặc một số hàng hóa cần thiết, thì đó không phải là quá trình khó khăn. Tất cả bạn phải làm là liệt kê những thứ đó và lấy ước tính từ người bán để so sánh.
Tuy nhiên, nếu dự án của bạn cố gắng mua hệ thống phụ sẽ được phát triển, điều đó không dễ dàng. Trong trường hợp này, bạn là khách hàng và bạn phải liên lạc và mô tả chi tiết nhu cầu với người bán. Nếu không, bạn sẽ không hài lòng với sản phẩm.
Bạn cần tạo RFP tốt và lên kế hoạch cho các tiêu chí để chọn người bán.
If your procurement just means to buy hard ware or some goods which are needed, it is not so difficult process. All you have to do is to list up those and get estimation from sellers to comparison.
However, if your project try to buy the sub-system which will be developed, it is not easy. In this case, you are client and you have to communicate with probable sellers to tell your needs in detail. Otherwise, you can’t be satisfied with deliverables.
You need to create good RFP and plan the criteria to select seller.

## Slide 77: Làm thế nào quản lý rủi ro mua sắm?
Mỗi loại hợp đồng có cách chia sẻ rủi ro khác nhau giữa bên mua và bán
Cần nắm được các nguyên tắc cơ bản như sau:
FFP
FPI
CPIF
CPFF
Rủi ro bên Bán chịu
Rủi ro bên Mua chịu
Cao
Cao
Thấp
Thấp
Fixed Price. FP: Hợp đồng giá cố định, đặt tổng giá cố định cho một sản phẩm hoặc dịch vụ xác định sẽ được cung cấp. Ví dụ: khoán sản phẩm
(2) Cost Plus, CP: Hợp đồng chi phí bồi hoàn, thanh toán cho người bán cho tất cả các chi phí thực tế hợp pháp phát sinh cho công việc hoàn thành với lợi nhuận của người bán. Ví dụ: lương công nhật
Notes: (1) Hợp đồng giá cố định FP
Đặt tổng giá cố định cho một sản phẩm hoặc dịch vụ xác định sẽ được cung cấp.
- Giá cố định công ty (FFP)
- Cố định Giá Khoản thưởng hoạt động (FPI)
(2) Hợp đồng chi phí bồi hoàn CP
Thanh toán cho người bán cho tất cả các chi phí thực tế hợp pháp phát sinh cho công việc hoàn thành với lợi nhuận của người bán.
- Chi phí Cộng với khuyến khích Phí (CPIF)
- Chi phí cố định cộng với phí cố định (CPFF)
(1) Fixed-price Contracts
Setting a fixed total price for a defined product or service to be provided.
- Firm Fixed Price (FFP)
- Fixed Price Incentive fee (FPI)
(2) Cost-reimbursable Contracts
Payments to the seller for all legitimate actual costs incurred for completed work with seller profit.
- Cost Plus Incentive Fee (CPIF)
- Cost Plus Fixed Fee (CPFF)

## Slide 78: 10 loại hợp đồng mua sắm
Incentive: ăn chia theo tỷ lệ Buyer/Seller. Rất cần thiết cho các hợp đồng mua bán, nó giúp phía seller có được nhiều profit hơn nếu chi phí triển khai dự án giảm xuống hay đơn giản hiệu quả tăng lên, và ít profit hơn nếu ngược lại. => Điều này lợi ích cho cả seller và buyer. Ví dụ tỷ lệ 70/30  buyer có được 70%.
Tỷ lệ Buyer/Seller ở Google Play, Apple Store.. là bao nhiêu?
FP (Fixed Price Contract): Dùng cho các dự án có scope rõ ràng, rủi ro về phía seller cao nhất.
FFP (Firm Fixed Price Contract)
CR (Cost-Reimbursable): Dùng cho các dự án có scope chưa rõ ràng, dễ bị scope creep, rủi ro phía buyer cao nhất.
FPIF (Fixed Price Incentive Fee Contract)
fpepa
CPFF (Cost Plus Fixed Fee)
CPIF (Cost Plus Incentive Fee)
CPPC (Cost Plus a Percentage of Costs)
CPAF (Cost Plus Award Fee)
Cost-based
Cost-sharing
Time & Material Contract (T&M): Dùng cho các dự án nhỏ, thuê nguồn lực theo labour hour. Cân đối risk giữa buyer và seller.

## Slide 79
THANK YOU !