## Slide 1
QUẢN LÝ THỜI GIAN
DỰ ÁN CNTT
Báo cáo môn Quản trị dự án CNTT
Nhóm: … | Lớp: … | GV: …
Notes: [Sources] - Tự soạn (slide bìa).

## Slide 2
Mục tiêu & phạm vi báo cáo
Tập trung: lập kế hoạch thời gian (schedule planning)
Mục tiêu
Trình bày quy trình lập kế hoạch thời gian dự án CNTT.
Giải thích các kỹ thuật nền tảng: phụ thuộc, đường găng, chuỗi găng, ước lượng.
Chốt bộ tài liệu (artifacts) cần có để triển khai và theo dõi tiến độ.
Phạm vi (pipeline)
Define
Activities
Sequence
Activities
Estimate
Resources
Estimate
Durations
Develop
Schedule
Nguyên tắc: lập lịch dựa trên WBS/Activities, mô hình phụ thuộc, và ước lượng có cơ sở (dữ liệu/kinh nghiệm).
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
2
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (Project time plan / Schedule planning pipeline).

## Slide 3
Project Time Plan / Schedule là gì?
Vai trò trong Project Management Plan
Project Time Plan (Schedule) mô tả cách dự án được triển khai theo thời gian: hoạt động nào làm trước/sau, mất bao lâu, dùng nguồn lực nào, và các mốc (milestones) cần đạt.
Vì sao quan trọng?
Là cơ sở để theo dõi tiến độ, phát hiện trễ và điều chỉnh kịp thời.
Giúp phối hợp liên nhóm (dev/test/ops) thông qua mốc và phụ thuộc rõ ràng.
Liên kết trực tiếp tới phạm vi (WBS) và nguồn lực để đảm bảo tính khả thi.
Đầu ra mong đợi
Danh sách hoạt động & milestones
Sơ đồ phụ thuộc (network/PDM)
Master schedule
Cơ chế cập nhật & kiểm soát
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
3
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (Time plan / Integration with overall plan).

## Slide 4
Bước 1 — Define Activities (Xác định hoạt động)
Từ WBS chuyển thành danh sách công việc có thể thực thi
Ý chính
Bắt đầu từ WBS (phạm vi đã phân rã) để xác định các hoạt động cần làm.
Hoạt động phải đủ nhỏ để ước lượng (thời lượng/nguồn lực) và theo dõi.
Luôn “đối chiếu ngược” với WBS để tránh bỏ sót hoặc phát sinh ngoài phạm vi.
Minh hoạ: WBS → Activities
WBS
(Deliverables)
Activities (ví dụ)
• Phân tích yêu cầu
• Thiết kế UI/API
• Lập trình module A
• Kiểm thử
• Triển khai
Đầu ra: Activity list + Activity attributes + Milestones (nếu có).
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
4
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (Define Activities; link WBS → activities; outputs incl. activity list/attributes/milestones).

## Slide 5
Bước 2 — Sequence Activities (Sắp xếp tuần tự)
Xác định quan hệ phụ thuộc và xây dựng sơ đồ schedule
Mục tiêu
Lập tài liệu quan hệ giữa các hoạt động để tạo “network logic” cho schedule.
Xác định lead/lag và phụ thuộc bên ngoài nếu có.
Inputs
Tools/Techniques
Outputs
• Activity list
• Activity attributes
• Milestone list
• Scope statement
• Org process assets
• Precedence diagramming (PDM)
• Dependency determination
• Applying leads & lags
• Schedule network templates
• Schedule network diagram
• Project document updates
Kết quả quan trọng: “network logic” rõ ràng để bước Develop Schedule có thể tính đường găng và tối ưu lịch.
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
5
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (Sequence Activities: inputs/tools/outputs).

## Slide 6
PDM — 4 kiểu phụ thuộc giữa hoạt động
Finish-to-Start (FS), Finish-to-Finish (FF), Start-to-Start (SS), Start-to-Finish (SF)
FS
Finish-to-Start
B chỉ bắt đầu khi A kết thúc
A
B
FF
Finish-to-Finish
B chỉ kết thúc khi A kết thúc
A
B
SS
Start-to-Start
B chỉ bắt đầu khi A bắt đầu
A
B
SF
Start-to-Finish
B chỉ kết thúc khi A bắt đầu
A
B
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
6
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (PDM and dependency types FS/FF/SS/SF).

## Slide 7
Xác định phụ thuộc & Lead/Lag
Mandatory · Discretionary (lead/lag) · External
Mandatory (bắt buộc)
Phụ thuộc do bản chất công việc/quy trình kỹ thuật.
VD: Build xong mới có thể Deploy.
Discretionary (lỏng lẻo)
Phụ thuộc theo lựa chọn quản lý; có thể áp dụng lead/lag để chồng lấp.
VD: Test bắt đầu sau khi Dev hoàn thành 30% (lead).
External (bên ngoài)
Phụ thuộc vào nhà cung cấp/khách hàng/hệ thống khác.
VD: Chờ API đối tác mở sandbox.
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
7
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (Dependency determination: mandatory, discretionary/lead-lag, external).

## Slide 8
Develop Schedule — Critical Path (Đường găng)
Tìm chuỗi hoạt động quyết định thời gian dự án
Tính ES/EF (forward pass) và LS/LF (backward pass) dựa trên thời lượng.
Đường găng là đường có tổng thời lượng lớn nhất xuyên suốt dự án.
Float (độ dự trữ) của hoạt động trên đường găng bằng 0; cần giám sát vì đường găng có thể thay đổi.
A
B
C
D
E
Đường găng (ví dụ): A → B → D → E
Thực hành tốt: luôn theo dõi các hoạt động đường găng; bất kỳ trễ nào ở đây thường kéo theo trễ toàn dự án.
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
8
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (Critical path definition; ES/EF/LS/LF; float=0; critical path may shift).

## Slide 9
Ví dụ minh hoạ: Bảng ES/EF/LS/LF/Float
Dùng để xác định đường găng và độ dự trữ
Bảng mẫu (minh hoạ)
Act
Dur
ES
EF
LS
LF
Float
Ghi chú
A
3
0
3
0
3
0
Critical
B
4
3
7
3
7
0
Critical
C
2
3
5
5
7
2
Non-critical
D
3
7
10
7
10
0
Critical
E
2
10
12
10
12
0
Critical
Gợi ý trình bày khi báo cáo: (1) mô tả cách tính forward/backward pass, (2) chỉ ra float, (3) kết luận đường găng.
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
9
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (Critical path calculation using ES/EF/LS/LF/Float).

## Slide 10
Critical Chain (Chuỗi găng) & Buffer
Tư duy quản lý rủi ro tiến độ bằng “đệm”
Critical Chain bổ sung yếu tố ràng buộc nguồn lực (khác với chỉ phụ thuộc logic).
Sử dụng buffer: buffer cho nhiệm vụ (feeding buffer) và buffer toàn dự án (project buffer).
Mục tiêu: hấp thụ biến động, giảm xác suất trễ do ước lượng lạc quan.
Minh hoạ buffer
Chuỗi găng
Project buffer
Chuỗi phụ
Feeding buffer
Thông điệp: không “độn” từng task một cách tuỳ tiện; gom rủi ro vào buffer để kiểm soát và ra quyết định dựa trên mức tiêu thụ buffer.
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
10
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (Critical chain; use of project buffer and task/feeding buffers).

## Slide 11
Ước lượng phục vụ lập lịch: luồng cơ bản
Khối lượng → Năng suất → Giờ làm → Thời gian
Ước lượng thời lượng phụ thuộc trực tiếp vào khối lượng công việc và năng suất.
Khi có số nhân sự tham gia, thời gian thực hiện thay đổi theo tổng giờ làm / số người.
Nên tách “effort” (giờ công) và “duration” (thời lượng lịch) để tránh nhầm lẫn.
Yêu cầu
& phạm vi
Khối lượng
(Workload)
Năng suất
(Productivity)
Giờ làm
(Effort)
Thời gian
(Duration)
Thực hành tốt: chuẩn hoá cách đo khối lượng (user story points, function points, tickets, …) và đo năng suất theo cùng đơn vị.
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
11
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (Estimation flow: workload → productivity → hours → time; time = hours / people).

## Slide 12
Ước lượng năng suất: dựa trên dữ liệu quá khứ
Tăng độ tin cậy của ước lượng và giảm sai số
Năng suất (productivity) là lượng việc hoàn thành trên một đơn vị thời gian. Để ước lượng tốt, nên dùng dữ liệu lịch sử của team/dự án tương tự.
Gợi ý triển khai trong dự án CNTT
Thu thập dữ liệu: số lượng hạng mục hoàn thành / sprint hoặc / tuần.
Tách theo loại công việc (dev/test/bugfix) để tránh “trộn” năng suất.
Cập nhật năng suất theo thời gian (đội ngũ thay đổi, công nghệ thay đổi).
Dùng dải ước lượng thay vì một con số duy nhất khi độ bất định cao.
Độ tin cậy ước lượng
Tăng khi có dữ liệu lịch sử + chuẩn hoá cách đo
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
12
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (Productivity definition; recommendation to use historical data for estimation).

## Slide 13
Estimation Framework theo giai đoạn
Order-of-magnitude · Preliminary · Definitive
Độ chính xác của ước lượng phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của yêu cầu và thông tin sẵn có tại từng giai đoạn dự án.
Loại ước lượng
Thời điểm
Độ chính xác (tham khảo)
Order-of-magnitude
Giai đoạn rất sớm / ý tưởng
Sai số lớn (dùng để quyết định go/no-go)
Preliminary
Sau khi có yêu cầu sơ bộ
Sai số trung bình (dùng để lập kế hoạch cấp cao)
Definitive
Sau phân tích chi tiết/thiết kế
Sai số thấp hơn (dùng để commit lịch)
Cách dùng trong báo cáo: nêu rõ dự án đang ở giai đoạn nào và chọn mức ước lượng phù hợp.
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
13
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (Estimation framework stages and accuracy ranges).

## Slide 14
Bộ tài liệu (Artifacts) của quản trị thời gian
Những “đầu ra” cần có để triển khai và kiểm soát tiến độ
1) Danh sách hoạt động
Activity list
Activity attributes
Milestone list
2) Sơ đồ phụ thuộc
Schedule network diagram (PDM)
Leads/Lags & external deps
3) Bảng tính đường găng
ES/EF/LS/LF
Float & critical path
4) Master schedule
Lịch tổng thể (mốc + timeline)
Kế hoạch cập nhật & kiểm soát thay đổi
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
14
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (Outputs across Define/Sequence/Develop schedule; master schedule).

## Slide 15
Kết luận & thông điệp chính
Quản trị thời gian hiệu quả = quy trình + dữ liệu + kỷ luật theo dõi
Key takeaways
Chuẩn hoá pipeline: Activities → Network → Estimation → Schedule.
Giám sát đường găng (critical path) và quản lý biến động bằng buffer (critical chain).
Ước lượng theo giai đoạn; cải thiện bằng dữ liệu năng suất lịch sử.
Duy trì kỷ luật cập nhật lịch và kiểm soát thay đổi để tránh “trễ âm thầm”.
Gợi ý khi thuyết trình: chọn 1 ví dụ dự án CNTT (web/app) và “chạy” qua pipeline để minh hoạ việc lập lịch từ WBS đến đường găng.
Quản trị dự án CNTT · Chủ đề: Quản lý thời gian dự án
15
Notes: [Sources] - User-provided lecture slides: PM.Part03.Planning (Time planning pipeline; critical path/critical chain; estimation concepts).